議案名： 岸和田市長選挙立候補予定者公開討論会

更新日：２０２２年５月２日

次年度への引継事項

|  |  |
| --- | --- |
| 【運営面での問題点・引継ぎ事項】 | |
| 問題点１ | 立候補予定者がギリギリまで分からず、備品や資料の変更があった。 |
| 引継ぎ１ | タイムスケジュールや予算面はゆとりをもった計画をしてください。 |
| 問題点２ | 立候補予定者が当日ルール外の行動を取った。 |
| 引継ぎ２ | 立候補予定者にはルール説明を何度も行ってください。また舞台への持込品に関しては必ず確認してください。 |
| 問題点３ | 開催が急遽決まったためテレビ岸和田との現地打合せが当日しか出来ず、またテレビ岸和田の入り時間が遅くなりリハーサルが開催ギリギリになった。 |
| 引継ぎ３ | 前日までにテレビ岸和田を交え南海浪切ホールと現地打合せをしてください。 |
| 問題点４ | 公開討論会は公平性を保つためデータ修正が出来ないので、当日の内容によりテレビ岸和田がデータを提供してくれない可能性があった。 |
| 引継ぎ４ | 自分達でも撮影を行うようにしてください。 |
|  |  |
|  |  |
| 【予算面の問題・引継ぎ事項】 | |
| 問題点１ | 小ホールはテレビ岸和田もあまり撮影を行わないので、事前打合せ等が必要になり使用時間を１３：００からに変更し差異が発生した。 |
| 引継ぎ１ | 南海浪切ホールと打合せを行う前にテレビ岸和田と打合せをして実際に必要な備品、時間をヒアリングしてください。 |
| 問題点２ | 年末年始はチラシの納期が通常より掛かり、短縮のために差異が発生した。 |
| 引継ぎ２ | 部分審議をとるなり余裕を持った、スケジュールを組んでください。 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |