## 委員会
２０２３年度 会員開発委員会 年間計画書（案）
年 月 |  | 2022 |  |  | 2023
事 業 計 画 |  | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
１． ２月度定例会 |  | 2022 10月: 検討; 2022 11月: 検討; 2022 12月: 企画; 2023 1月: 準備; 2023 2月: 実施; 2023 3月: 検証; 2023 4月: 報告
２． 市民フェスティバル |  | 検討 | 検討 | 検討 | 検討 | 検討 | 企画 | 準備 | 実施 | 検証 | 報告
３． 近畿地区ブース出展 |  | 検討 | 検討 | 検討 | 検討 | 検討 | 検討 | 検討 | 企画 | 準備 | 実施 | 検証 | 報告
４． LD道場 |  | 検討 | 検討 | 検討 | 検討 | 検討 | 検討 | 検討 | 検討 | 検討 | 検討 | 企画 | 準備 | 実施 | 検証
５． 献血活動 | [15 empty] | 実施
年 間 行 事 |  | 全国大会 | 総会 JCI世界会議 | 卒業式 大阪ブロック大納会 | 大阪ブロック合同出陣式 京都会議 |  | 総会 | 泉州地域合同例会 | ＡＳＰＡＣ | 全城シンポ | サマーコンファレンス 近畿地区会員大会 | 総会 | 大阪ブロック会員大会 | 全国大会 | 総会 ＪＣＩ世界会議 | 卒業式 大阪ブロック大納会
定例会担当委員会 | bar: 検討 検討 検討; 報告 報告 検証
理事会提出書類（予定） | ２月度定例会 | 検討 検討 検討: 協議1; 検討 検討 検討: 協議2; 検討 検討 検討: 審議; 準備 検討 検討: 報告
| 市民フェスティバル | 検討 検討 検討: 協議1; 検討 検討 検討: 協議2; 企画 検討 検討: 審議; 報告 実施 検討: 報告
近畿地区ブース出展 | bar: 検証 準備 検討; 報告 報告 準備
| LD道場 | 検証 準備 検討: 協議1; 報告 実施 検討: 協議2; 報告 検証 企画: 審議 | 報告
理事会担当委員会 | [15 empty] | 〇 | bar: 検討 検討 検討; 検証 準備 検討; 報告 報告 準備