## 委員会
２０２３年度 青少年育成委員会 年間計画書（案）
年 月 |  | 2022 |  |  | 2023
事 業 計 画 |  | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
１． 家族会 |  | 検討 | 検討 | 検討 | 企画 | 準備 | 実施 | 検証 | 報告 | 検討 | 検討 | 検討 | 検討 | 検討 | 検討 | 検討
２． わんぱく相撲岸和田場所 |  | 検討 | 検討 | 検討 | 検討 | 検討 | 企画 | 準備 | 実施 | 検証 | 報告 | 検討 | 検討 | 検討 | 検討 | 検討
３． サマースクール |  | 検討 | 検討 | 検討 | 検討 | 検討 | 検討 | 検討 | 企画 | 準備 | 実施 | 検証 | 報告 | 検討 | 検討 | 検討
４．
５．
年 間 行 事 |  | 全国大会 | 総会 JCI世界会議 | 卒業式 大阪ブロック大納会 | 大阪ブロック合同出陣式 京都会議 |  | 総会 | 泉州地域合同例会 | ＡＳＰＡＣ | 全城シンポ | サマーコンファレンス 近畿地区会員大会 | 総会 | 大阪ブロック会員大会 | 全国大会 | 総会 ＪＣＩ世界会議 | 卒業式 大阪ブロック大納会
定例会担当委員会 | bar: 2023 3月 実施 企画 検討; 2023 5月 報告 実施 企画; 2023 12月 検討 検討 検討
理事会提出書類（予定） | 家族会 | 2022 11月 検討 検討 検討: 協議１; 2022 12月 検討 検討 検討: 協議２; 2023 1月 企画 検討 検討: 審議; 2023 5月 報告 実施 企画: 報告
| わんぱく相撲岸和田場所 | 2023 1月 企画 検討 検討: 協議１; 2023 2月 準備 検討 検討: 協議２; 2023 3月 実施 企画 検討: 審議; 2023 7月 検討 報告 実施: 報告
| サマースクール | 2023 3月 実施 企画 検討: 協議１; 2023 4月 検証 準備 検討: 協議２; 2023 5月 報告 実施 企画: 審議; 2023 9月 検討 検討 報告: 報告
理事会担当委員会 | bar: 2023 2月 準備 検討 検討; 2023 4月 検証 準備 検討; 2023 8月 検討 検討 検証; 2023 11月 検討 検討 検討