## 委員会
２０２３年度 総務広報委員会 年間計画書（案）
年 月 |  | 2022 |  |  | 2023
事 業 計 画 |  | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
１．３月公開討論会 |  | 検討 | 検討 | 検討 | 企画 | 準備 | 実施 | 検証 | 報告
２．９月度定例会(ブロック大会ブース出展) |  | 検討 | 検討 | 検討 | 検討 | 検討 | 検討 | 検討 | 検討 | 検討 | 企画 | 準備 | 実施 | 検証 | 報告
３．献血活動の設営 | [15 empty] | 実施 | bar: 2023 5月 報告 企画
４．博愛交流会の設営
年 間 行 事 |  | 全国大会 | 総会 JCI世界会議 | 卒業式 大阪ブロック大納会 | 大阪ブロック合同出陣式 京都会議 |  | 総会 | 泉州地域合同例会 | ＡＳＰＡＣ 全城シンポ |  | サマーコンファレンス 近畿地区会員大会 | 総会 | 大阪ブロック会員大会 | 全国大会 | 総会 ＪＣＩ世界会議 | 卒業式 大阪ブロック大納会
定例会担当委員会 | bar: 2023 5月 報告 実施
理事会提出書類（予定） | ３月公開討論会 | 2022 11月 検討 検討: 協議１; 2022 12月 検討 検討: 協議２; 2023 1月 企画 検討: 審議; 2023 5月 報告 検討: 報告
| ９月度定例会 | 2023 5月 報告 検討: 協議１; 2023 5月 報告 検討: 協議２; 2023 5月 報告 企画: 審議; 2023 5月 報告 報告: 報告
理事会担当委員会