議案名：5月度定例会第29回わんぱく相撲岸和田場所

更新日：１０月１５日

前年度からの引継事項

|  |  |
| --- | --- |
| 【運営面での引継ぎ事項】 | |
| 事項1 | 貝塚JCと共同開催することで協賛面、参加人数増加した。 |
| 対応1 | 来年も貝塚JCとの共同開催を検討してください。 |
| 事項2 | トーナメント表に小学校の誤りや名前の誤字があった |
| 対応2 | Googleフォームからコピーしているので小学校、学年は選択形式で入力するなど工夫してください。 |
| 事項3 | 浪切ホールの入り口をふさぎすぎていた。 |
| 対応3 | 会場全体を臨海側にずらすことを検討してください。 |
| 事項4 | 抽選会の対象者を問診票で行ったため当選者に偏りがあった。 |
| 対応4 | 問診票の切れ端を抽選権にするなどやり方を再考してください。 |
| 事項5 | カンカン側でイベントが同日行われておりイベント感があってよかった。 |
| 対応5 | カンカンにわんぱく当日イベントできないか中出君、寺西君に相談してください。 |
| 【運動面での引継ぎ事項】 | |
| 事項1 | LINEが有効的に使えていなかった。 |
| 対応1 | 来年もLINEを使うのであればLINE配信の担当者を決めて運用してください。 |
| 事項2 | 表彰状の印刷に時間がかかりすぎて表彰式と抽選会のスケジュールが逆になった。 |
| 対応2 | 表彰状の名前を手書きにするなど対応してください。 |
| 事項3 | 抽選会の景品の数が多かった。 |
| 対応3 | 予算組のときに景品の数は再考してください。 |
| 事項4 | 決勝時、協賛企業のデジタルサイネージの放映は良かった |
| 対応4 | 来年もたっくんロールさんに相談して当日配置することを検討してください。 |
| 事項5 | サイネージ映像やトーナメント表など貝塚JCの福本君の力に頼ることが多かった。 |
| 対応5 | パソコン関係に強いメンバーに役割を依頼するか福本君にお力を借りることも検討してください。 |