## 表紙
２０１７年度 公益社団法人日本青年会議所
シンギュラリティ研究委員会
サマーコンファレンス２０１７
ＳＦはどのくらい実現されたか？キャラクター大集合 運営マニュアル
日本を変えるのはオレたちだ！！
２０１７年７月２２日（土）1０:００～１８:００ 開催
パシフィコ横浜 臨港パーク

## 当日指揮系統図
当 日 指 揮 系 統 図
※印の人はインカムを装着
[8 empty] | ※ | 硲委員長 | 総責任者
[12 empty] | ※ | 今川総括幹事 |  | 全体サポート 緊急対応 |  | 竹内広報幹事 |  | 全体撮影
[8 empty] | ※ | 梅田副委員長 | 総指揮
| 加藤小幹事 | 講師アテンド 担当 | ※ | 炭谷委員 | 舞台担当 | [5 empty] | ※ | 星野委員 |  | 誘導担当 | ※ | 大西委員 |  | 会場設営 | ※ | 北尻委員 | 受付・ドアマン | ※ |  | 場外誘導
| 講師アテンド |  |  | 舞台設営 |  | 映像・音響・照明 |  |  | 司会 |  |  | 場内誘導・警備 | [7 empty] | 受付 |  |  | 場外誘導
| 反甫委員 | 京商株式会社 担当者様 |  | 北川委員 | タイムキーパ | 伴野委員 | PC操作 |  | 原委員 | 司会① |  | 岡本委員 |  | 場内誘導 | [5 empty] | 山本委員 | 受付 PC持参 |  |  | 場外誘導
|  | 京商株式会社 担当者様 |  | 山本委員 | タイムキーパ | 三輪委員 | 音響・照明 |  | 櫻井委員 | 司会② |  | 竹田委員 |  | 場内誘導 | [5 empty] | 藤原委員 | 受付 PC持参 |  |  | 場外誘導
|  | 京商株式会社 担当者様 |  | 片桐委員 | 机 |  | カメラ撮影 | [6 empty] | 場内誘導 | [5 empty] | 菰下委員 | 受付 夷石PC |  |  | 場外誘導
[5 empty] | 机 |  | カメラ撮影 | [6 empty] | 場内誘導 | [6 empty] | 受付 平本PC |  |  | 場外誘導
[5 empty] | 机 |  | ビデオ撮影 | [6 empty] | 場内誘導 | [6 empty] | 補佐 PC持参 |  |  | 場外誘導
[5 empty] | 机 |  | ビデオ撮影 | [6 empty] | 場内誘導 | [6 empty] | 補佐 PC持参 |  |  | 場外誘導
[5 empty] | 椅子 | [8 empty] | 場内誘導 | [6 empty] | 補佐 PC持参 |  |  | 場外誘導
[5 empty] | 椅子 | [8 empty] | 警備 | [6 empty] | 補佐 PC持参 |  |  | 場外誘導
[5 empty] | 椅子 | [8 empty] | 警備 | [9 empty] | 場外誘導
[5 empty] | 卓上備品 | [8 empty] | 警備 | [9 empty] | 場外誘導
[5 empty] | 卓上備品 | [8 empty] | 警備 | [9 empty] | 場外誘導
[14 empty] | 警備 | [9 empty] | 場外誘導
[14 empty] | 警備 | [9 empty] | 場外誘導
[14 empty] | 警備 | [9 empty] | 場外誘導

## 全体
全体マニュアル |  |  | 時間 | 7:30 | 7:45 | 8:00 |  |  | 9:00 | 9:15 | 9:15 |  | 10::00 |  | 10:30 |  | 17:51 | 18:30
|  |  |  | スタッフ・メンバー集合 | ミーティング | 各種準備 | リハーサル | 最終確認 | 一時解散 | スタッフ・メンバー集合 | 協力者会場入り | 協力者打ち合わせ | 趣旨説明 | デッキアップ | デッキアップ終了 | ２時間に一度デッキアップ | 退場呼びかけ | 撤収作業完了
総責任者 |  | 委員長※ |  | キャラクター展示準備開始 | 全体ミーティング・各パート打ち合わせ | リハーサル・打ち合わせ・ 各種設営準備 | リハーサル | 各パートの最終確認 | 休憩 | 臨港パーク集合 | 協力者打ち合わせ |  | 協力者打ち合わせ |  |  |  |  | ご協力ありがとうございました
全体進行 |  | 梅田副委員長※ | [8 empty] | 協力者打ち合わせ |  | 協力者打ち合わせ
協力者アテンド | 薬丸副委員長 |  | 講師誘導・控室警備 | [9 empty] | 控室付近待機
講師誘導・控室警備
講師誘導・控室警備
講師誘導・控室警備
舞台設営 |  |  | 舞台裏 | [13 empty] | テスト記入・退場呼びかけ
舞台裏
舞台裏
舞台裏
舞台裏
舞台裏
舞台裏
舞台裏
舞台裏
舞台裏
舞台裏
受付・テーブル振分け | 北村会計幹事※ |  | 受付、PC持参 |  |  | 受付設営・準備 |  |  |  |  | 受付にて待機 |  | 受付実施
受付、PC持参
受付、PC持参
受付、PC持参
補佐、PC持参
補佐、PC持参
補佐、PC持参
補佐、PC持参
映像・音響・照明 | 高橋委員※ |  | PC操作 |  |  | リハーサル・打ち合わせ・ 各種設営準備 |  |  |  |  | 舞台袖にて待機
音響・照明
|  |  | カメラ撮影 | [7 empty] | 持ち場にて待機
カメラ撮影
ビデオ撮影
ビデオ撮影
司会 | 呉委員※ |  | 司会① |  |  | リハーサル・打ち合わせ・ 各種設営準備 |  |  |  |  | 持ち場にて待機
司会②
場内誘導・警備 | 中嶋副委員長※ |  | 場内誘導 |  |  | 設営・準備 |  |  |  |  | 作動確認 |  | 場内誘導
場内誘導
場内誘導
場内誘導
場内誘導
場内誘導
場内誘導
警備
警備
警備
警備
警備
場内資料配布・テスト記入 | 河内運営幹事 |  | 資料配付・回収 |  |  | リハーサル・打ち合わせ・ 各種設営準備 | リハーサル
資料配付・回収
資料配付・回収
資料配付・回収
資料配付・回収
資料配付・回収
資料配付・回収
資料配付・回収
資料配付・回収
資料配付・回収
資料配付・回収
場外誘導 | 市川委員 |  | 場外誘導 |  |  | リハーサル・打ち合わせ・ 各種設営準備 | リハーサル | [5 empty] | 場外誘導
場外誘導
場外誘導
場外誘導
場外誘導
場外誘導
場外誘導
場外誘導
場外誘導
全体 流れ
担当
氏名

## 音楽・照明・スクリーン
スクリーンワーク・照明ワーク・音楽ワーク
時間 | 所要時間 | 次第 | 舞台状況 | スクリーン | 照明 | 音楽
15:15 | 0:05 | 開会前 | 司会台 | テーマ PP | 舞台20％ | BGMあり
客席80％
15:20 | 0:10 | 受付開始 | 司会台 | テーマ PP | 舞台20％ | BGMあり
客席80％
15:30 | 0:02 | オープニング映像スタート | 司会台 | オープニング映像 | 舞台10％ | 映像から
客席30％
15:32 | 0:03 | 主旨説明・講師入場 | 演台+椅子+マイク | なし | 舞台10％ | なし
客席80％
15:35 | 0:05 | 講師挨拶 ２分×２名 | 演台+椅子+マイク | なし | 舞台30％ | なし
客席80％
スポットあり
15:40 | 0:02 | Ｓｅｃｔｉｏｎ１ 概要説明 ビデオによりＳｅｃｔｉｏｎ１の前提知識を紹介 | 司会台 | なし | 舞台100％ | なし
客席80％
スポットあり
15:42 | 0:10 | 対談 | 椅子+マイク | なし | 舞台10％ | なし
客席80％
スポットあり
15:52 | 0:34 | Ｓｅｃｔｉｏｎ２～４ | 椅子+マイク | なし | 舞台100％ | 映像はさむ
客席80％
映像時調光
16:26 | 0:02 | 講師退場 | 司会台 | なし | 舞台100％ | BGMあり
客席100％
16:28 | 0:02 | 理解度調査テスト入力 | 司会 | あり PP | 舞台10％ | BGMあり
客席100％
16:30 | - | 閉会

## メインホール（動線図）
メディアリテラシー確立フォーラム メインホール
15：15 インカムを引き継ぐ
15：15 バーコードリーダーを引き継ぐ
|  | ： | 入場者導線
|  | ： | 退出者導線
|  | ： | ドアクローズ
|  | ： | 出口オープン及びアンケート回収
|  | ： | 案内係/不審者の警備
|  | ： | 受付
|  | ： | 呼び込み
メインホール:メンバー配置 導線図
出口
入口

## 緊急対応マニュアル
サマーコンファレンス２０１７
緊急対応マニュアル
１）緊急対応すべき事項
1. | 地震・火災などの災害
2. | 雑踏における事故
3. | 来場者のケガ・体調不良
4. | テロなど人的に発生する災害
２）緊急時における対応
1. | 地震・火災などの災害
人命確保を最優先し、被害の拡大を防止するため、安全に避難できるように誘導する。誘導に
関しては会場の係員の指示に従う。
来場者を安全に誘導し、その雑踏を整理する。周辺道路及び出入口の案内誘導を行う。
速やかに消防、警察に連絡をするとともに、指示を受け適切な措置をとる。
人命確保を最優先し、被害の拡大を防止するため、安全に避難できるように誘導する。
誘導に関しては会場の係員の指示に従う。
来場者を安全に誘導し、その雑踏を整理する。周辺道路及び出入口の案内誘導を行う。
速やかに消防、警察に連絡をするとともに、指示を受け適切な措置をとる。
2. | 雑踏における事故
周辺道路及び出入口付近の案内誘導を行う。
災害防止と早期発見と適切な初期処置を行う。
緊急事態が予測される場合は速やかに、付近の責任者やインカム保持者もしくは
今川総括へ連絡をする。
必要な場合は硲委員長から消防、警察へ連絡をするとともに、指示を受け適切な措置をとる。
3. | その他来場者のケガ・体調不良の救護
各インカム保持者もしくは総括に連絡して対応する。
4. | テロなどによる人的災害
警察の指示に従い速やかに行動をしてください。
３）その他緊急時の対応
1. | その他緊急事態においては各インカム保持者もしくは
総括幹事に連絡をし、指示を仰いで下さい。
４）緊急連絡先
1. | 神奈川県警戸部警察署：１１０もしくは０４５－３２４－０１１０
2. | 横浜市消防局西消防署：１１９もしくは０４５－３１３－０１１９

## 備品
サマーコンファレンス２０１７ 備品リスト
| 品 名 | 数 量 | 単位 | 調達先 | 担 当 | 最終確認者
1 | インカム | 8 | 台 | サマコン運営委員会 | 幹事団 | 小川副委員長
3 | 当日受付表（JCメンバー/バーコードなし者対象） | 1004 | 名分 | 持参 | 幹事団 | 小川副委員長
4 | 当日受付用ボールペン（JCメンバー/バーコードなし者対象） | 20 | 本 | 持参 | 幹事団 | 小川副委員長
5 | 受付用机 | 4 | 脚 | 会場 | 幹事団 | 小川副委員長
6 | 受付用椅子 | 8 | 台 | 会場 | 幹事団 | 小川副委員長
7 | パソコン（受付バ-コードリーダー読み取り用） | 4 | 台 | 持参 | 幹事団 | 小川副委員長
8 | 延長コード（受付ＰＣ用／3ｍ） | 4 | 本 | 事前購入 | 幹事団 | 小川副委員長
9 | 延長コード（ホール内用／10ｍ） | 4 | 本 | 事前購入 | 幹事団 | 小川副委員長
10 | 受付ふんどし | 4 | 枚 | 持参 | 幹事団 | 小川副委員長
11 | JCメンバー用案内用矢印誘導板 | 10 | 枚 | 持参 | 幹事団 | 小川副委員長
12 | 一般市民用矢印誘導看板 | 10 | 枚 | 持参 | 幹事団 | 小川副委員長
13 | 養生テープ | 6 | 個 | 事前購入 | 幹事団 | 小川副委員長
14 | セロハンテープ | 6 | 個 | 事前購入 | 幹事団 | 小川副委員長
15 | ポリエチレンロープ（白）１００ｍ | 1 | 個 | 事前購入 | 幹事団 | 小川副委員長
16 | 協力者飲料 | 4 | 本 | 館内自動販売機 | 幹事団 | 小川副委員長
20 | コピー用紙A4 | 500 | 枚 | 持参 | 幹事団 | 小川副委員長
21 | コピー用紙A3 | 500 | 枚 | 持参 | 幹事団 | 小川副委員長
22 | マッキー太・黒 | 5 | 本 | 持参 | 幹事団 | 小川副委員長
23 | マッキー太・赤 | 5 | 本 | 持参 | 幹事団 | 小川副委員長
24 | サインペン 細 | 5 | 本 | 持参 | 幹事団 | 小川副委員長
25 | ビニールテープ ※舞台配置用印 （赤・黒・白色） | 5 | 個 | 持参 | 幹事団 | 小川副委員長
26 | はさみ | 5 | 本 | 持参 | 幹事団 | 小川副委員長
27 | カッター | 5 | 本 | 持参 | 幹事団 | 小川副委員長
28 | カメラ | 2 | 台 | 持参 | 幹事団 | 小川副委員長
29 | ビデオカメラ | 2 | 台 | 持参 | 幹事団 | 小川副委員長
30 | 三脚 | 2 | 台 | 持参 | 幹事団 | 小川副委員長
31 | ゴミ袋 | 5 | 枚 | 持参 | 幹事団 | 小川副委員長
32 | すずらんテープ | 10 | 個 | 持参 | 幹事団 | 小川副委員長
33 | 運営マニュアル | 60 | 部 | 持参 | 幹事団 | 小川副委員長
34 | プリンター | 1 | 台 | 持参 | 幹事団 | 小川副委員長
35 | 水差しコップセット | 2 | 台 | 持参 | 幹事団 | 小川副委員長
37 | ネット | 10 | 枚 | 協力者が持参 | 幹事団 | 小川副委員長
38 | ドローン | 7 | 台 | 協力者が持参 | 幹事団 | 小川副委員長

## アテンドマニュアル
駐車場→控室アテンドマニュアル
時間 |  |  | 7:30 | 7:45 | 8:00 |  |  | 9:10 | 15:30 | 15:50 | 16:00 | 16:00 | 16:10 | 16:55 | 17:10 | 17:50 | 17:45 | 17:50 | 18:00
|  |  | 集合 | ミーティング | 各種準備 | リハ開始 | リハ終了 | 地下駐車場にて待機 | 控室へアテンド 打合わせ | 協力者舞台袖へアテンド | 趣旨説明 | 協力者舞台袖入り | 講演スタート | 講演終了 | 対談スタート | 対談終了 | 講師退場 | 御礼 | 地下駐車場までアテンド
総責任者 | 硲委員長 |  | 5階フォワイエ | 全体ミーティング・各パート打合わせ | 各パート設営準備 | リ ハ ｜ サ ル | 撤 収 | 事前に確認 | 控室（飲み物の準備） 担当者が事前に把握 | [7 empty] | お見送り
全体進行 | 小川利幸副委員長
講師アテンド担当 | 青木小幹事 | 斎藤元章氏
|  | 担当者 | 青木小幹事
協力者
|  | 控室 | メインホール421～4号室
|  | 到着時間 | 未定
|  | 到着場所 | 未定