## 委員会
２０１７年度 社会開発委員会 年間計画書（案）
年 月 |  | 平成２７年 |  |  | 平成２８年
事 業 計 画 |  | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
１．３月度定例会の企画・設営 |  | 検討 | 検討 | 検討 | 企画 | 準備 | 実施 | 検証 | 報告
２．１１月度定例会の企画・設営 | [6 empty] | 検討 | 検討 | 検討 | 検討 | 検討 | 検討 | 企画 | 準備 | 実施 | 検証 報告
３．
４．
５．
年 間 行 事 |  | 全国大会 | 総会 JCI世界会議 | 卒業式 大阪ブロック大納会 | 大阪ブロック合同出陣式 京都会議 | 総会 |  | 泉州地域合同例会 |  | ＡＳＰＡＣ 全城シンポ | サマーコンファレンス 近畿地区会員大会 | 総会 | 大阪ブロック会員大会 | 全国大会 | 総会 ＪＣＩ世界会議 | 卒業式 大阪ブロック大納会
定例会担当委員会 | bar: 平成２８年 3月 実施 検討; 平成２８年 5月 報告 実施
理事会提出書類（予定） | ３月度定例会 企画・設営 |  | 協議 | 協議 | 審議 | bar: 平成２８年 4月 検証 検討
| １１月度定例会 企画・設営 | [14 empty] | 報告 | bar: 平成２８年 5月 報告 検討 to 平成２８年 5月 報告 準備
理事会担当委員会