## 委員会
２０１９年度 会員交流委員会 年間計画書（案）
年 月 |  | 2018 |  |  | 2019
事 業 計 画 |  | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
１月度定例会（新年互礼会）の企画・設営 |  | 2018 10月: 検討; 2018 11月: 企画; 2018 12月: 準備; 2019 1月: 実施; 2019 2月: 検証; 2019 3月: 報告
９月度定例会（家族会）の企画・設営 |  | 検討 | 検討 | 検討 | 検討 | 検討 | 検討 | 検討 | 検討 | 検討 | 企画 | 準備 | 実施 | 検証 | 報告
１２月度定例会（卒業式）の企画・設営 |  | 検討 | 検討 | 検討 | 検討 | 検討 | 検討 | 検討 | 検討 | 検討 | 検討 | 検討 | 検討 | 企画 | 準備 | 実施 報告
年 間 行 事 |  | 全国大会 | 総会 JCI世界会議 | 卒業式 大阪ブロック大納会 | 大阪ブロック合同出陣式 京都会議 | 総会 |  |  |  | ＡＳＰＡＣ 全城シンポ 泉州地域合同例会 | サマーコンファレンス 近畿地区会員大会 | 総会 | 大阪ブロック会員大会 | 全国大会 | 総会 ＪＣＩ世界会議 | 卒業式 大阪ブロック大納会
定例会担当委員会 | [15 empty] | 〇 | bar: 実施 検討; 報告 実施
理事会提出書類（予定） | 新年互礼会の企画・設営 | 検討 検討: 協議; 企画 検討: 審議; 報告 検討: 報告
| 家族会の企画・設営 | 報告 検討: 協議１; 報告 検討: 協議２; 報告 企画: 審議; 報告 報告: 報告
| 卒業式の企画・設営 | 報告 準備: 協議１; 報告 実施: 協議２; 報告 検証: 審議
理事会担当委員会 | bar: 報告 企画; 報告 検証