## 委員会
２０１９年度 専務理事補佐兼総務広報委員会 年間計画書（案）
年 月 |  | 2018 |  |  | 2019
事 業 計 画 |  | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
１． 総務活動 |  | 企画 | 準備 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施
２． 広報活動 | bar: 2019 1月 to 2019 12月
３． 専務理事補佐 | bar: 2019 1月 to 2019 12月
４． 公開討論会の設営 |  | 検討 | 検討 | 検討 | 検討 | 企画 | 準備 | 実施 | 検証 | 報告
５． 献血活動の設営（７月、１２月予定） | [10 empty] | 実施 |  |  |  |  | 実施
年 間 行 事 |  | 全国大会 | 総会 JCI世界会議 | 卒業式 大阪ブロック大納会 | 大阪ブロック合同出陣式 京都会議 | 総会 |  | 公開討論会 |  | ＡＳＰＡＣ 全城シンポ 泉州地域合同例会 | サマーコンファレンス 近畿地区会員大会 | 総会 | 大阪ブロック会員大会 | 全国大会 | 総会 ＪＣＩ世界会議 | 卒業式 大阪ブロック大納会
定例会担当委員会
理事会提出書類（予定） | 新年doing作成、発刊 | bar: 検討
| 公開討論会 | 検討: 協議; 検討: 協議; 企画: 審議; 報告: 報告
理事会担当委員会