## 委員会
２０１９年度 子どもの未来育成委員会 年間計画書（案）
年 月 |  | 2018 |  |  | 2019
事 業 計 画 |  | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
１．３月度定例会 |  | 2018 10月: 検討; 2018 11月: 協議1; 2018 12月: 協議2; 2019 1月: 審議; 2019 2月: 準備; 2019 3月: 実施; 2019 4月: 検証; 2019 5月: 報告
２．８月度定例会 | [5 empty] | 検討 | 検討 | 協議1 | 協議2 | 審議 | 準備 | 実施 | 検証 | 報告
３．大阪ブロック大会ブース出展 |  | 2019 7月: 検討; 2019 8月: 審議; 2019 9月: 実施; 2019 10月: 検証; 2019 11月: 報告
４．献血推進活動 | bar: 2019 12月
５．
年 間 行 事 |  | 全国大会 | 総会 JCI世界会議 | 卒業式 大阪ブロック大納会 | 大阪ブロック合同出陣式 京都会議 | 総会 |  |  |  | ＡＳＰＡＣ 全城シンポ 泉州地域合同例会 | サマーコンファレンス 近畿地区会員大会 | 総会 | 大阪ブロック会員大会 | 全国大会 | 総会 ＪＣＩ世界会議 | 卒業式 大阪ブロック大納会
定例会担当委員会 | bar: 2019 3月; 2019 8月
理事会提出書類（予定） | ３月度定例会 | 2018 11月: 協議; 2018 12月: 協議; 2019 1月: 審議; 2019 5月: 報告
| ８月度定例会 | 2019 4月: 協議; 2019 5月: 協議; 2019 6月: 審議; 2019 9月: 報告
大阪ブロック大会ブース出展 | bar: 2019 8月; 2019 11月
理事会担当委員会 | bar: 2019 1月; 2019 6月