## 委員会
２０１９年度 人財育成委員会 年間計画書（案）
年 月 |  | 2018 |  |  | 2019
事 業 計 画 |  | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
１． ５月度定例会（市民フェスティバル） |  | 検討 | 検討 | 検討 | 協議1 | 協議2 | 審議 | 準備 | 実施 | 検証 | 報告
２．近畿地区会員大会ブース設営（京都府亀岡市） |  | 2019 5月: 検討; 2019 6月: 審議; 2019 7月: 実施; 2019 8月: 検証; 2019 9月: 報告
３． ９月度定例会（ＬＤ道場） | [5 empty] | 検討 | 検討 | 検討 | 協議1 | 協議2 | 審議 | 準備 | 実施 | 検証 | 報告
４．献血推進活動 | bar: 2019 12月
５．
年 間 行 事 |  | 全国大会 | 総会 JCI世界会議 | 卒業式 大阪ブロック大納会 | 大阪ブロック合同出陣式 京都会議 | 総会 |  |  |  | ＡＳＰＡＣ 全城シンポ 泉州地域合同例会 | サマーコンファレンス 近畿地区会員大会 | 総会 | 大阪ブロック会員大会 | 全国大会 | 総会 ＪＣＩ世界会議 | 卒業式 大阪ブロック大納会
定例会担当委員会 | bar: 2019 5月; 2019 9月
理事会提出書類（予定） | ５月度定例会 | 2019 1月: 協議; 2019 2月: 協議; 2019 3月: 審議; 2019 7月: 報告
近畿地区大会ブース | bar: 2019 6月; 2019 9月
| ９月度定例会 | 2019 5月: 協議; 2019 6月: 協議; 2019 7月: 審議; 2019 11月: 報告
理事会担当委員会 | bar: 2019 3月; 2019 8月