## 委員会
２０２０年度 会員交流委員会 年間計画書（案）
年 月 |  | 2019 |  |  | 2020
事 業 計 画 |  | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
１．１月度定例会（新年互礼会）の企画・設営 |  | 2019 10月: 検討; 2019 11月: 企画; 2019 12月: 準備; 2020 1月: 実施; 2020 2月: 検証; 2020 3月: 報告
２．献血推進活動（７月午前） | bar: 2020 7月
３．１０月度定例会（家族会）の企画・設営 |  | 検討 | 検討 | 検討 | 検討 | 検討 | 検討 | 検討 | 検討 | 検討 | 検討 | 企画 | 準備 | 実施 | 検証 | 報告
４．１２月度定例会（卒業式）の企画・設営 |  | 検討 | 検討 | 検討 | 検討 | 検討 | 検討 | 検討 | 検討 | 検討 | 検討 | 検討 | 検討 | 企画 | 準備 | 実施 報告
５．
年 間 行 事 |  | 全国大会 | 総会 JCI世界会議 | 卒業式 大阪ブロック大納会 | 大阪ブロック合同出陣式 京都会議 | 総会 |  |  |  | ＡＳＰＡＣ 全城シンポ 泉州地域合同例会 | サマーコンファレンス 近畿地区会員大会 | 総会 | 大阪ブロック会員大会 | 全国大会 | 総会 ＪＣＩ世界会議 | 卒業式 大阪ブロック大納会
定例会担当委員会 | bar: 検討; 実施 実施; 実施 報告
理事会提出書類（予定） | １月度定例会 | 検討: 協議2; 検討: 審議; 検討: 報告
| １０月度定例会 | 検討: 協議1; 実施 検討: 協議2; 実施 企画: 審議; 実施 報告: 報告
| １２月度定例会 | 実施 企画: 協議1; 実施 準備: 協議2; 実施 実施: 審議; 実施 報告: 報告
理事会担当委員会 | bar: 実施 企画; 実施 実施