議案名： 第30回岸和田少年少女サマースクール

更新日：２０２１年９月１９日

次年度への引継事項

|  |  |
| --- | --- |
| 【運営面での問題点・引継ぎ事項】 | |
| 問題点１ | 名札の誤字脱字　　　　（説明会） |
| 引継ぎ１ | 事前にしっかりと確認する |
| 問題点２ | リーダー・ｊｒリーダーの参加費　（説明会） |
| 引継ぎ２ | リーダーは参加費なし、ｊｒリーダーは参加費¥8,000もらってるので確認 |
| 問題点３ | サービスエリアで児童の車に注意　（1日目） |
| 引継ぎ３ | メンバーでルートを確保して誘導する |
| 問題点４ | ボッチャの時間調整　（2日目） |
| 引継ぎ４ | タイムキーパーを決める |
| 問題点５ | トッピングはやめた方がいい　（2日目） |
| 引継ぎ５ | 参加人数が増えると競技に時間がかかり、食材も硬くなり食事の時間が足りなくなる可能性がある為 |
| 問題点６ | 作文の作成で時間がなくなり、スケジュールもタイトでお土産を選ぶ時間が少ない　（3日目） |
| 引継ぎ６ | スケジュールの調整は難しいので、お土産を買うお店を事前に確認して、誘導する |
| 問題点７ | 管理しにくいので名簿の西暦・和暦の統一をする　（事前準備） |
| 引継ぎ７ | 名簿の西暦・和暦の統一をする |
| 問題点８ | 混乱を避けるためLINEアカウントは作り直す　（事前準備） |
| 引継ぎ８ | 年度ごとにLINEアカウントは作り直す |
| 問題点９ | 到着時の天気に注意 |
| 引継ぎ９ | 事前に確認する |
| 問題点１０ | LINEで子供の様子をもう少し頻繁に連絡が欲しい（2021年は１日１回） |
| 引継ぎ１０ | LINEで子供の様子をもう少し連絡する（１日に２～３回） |
| 問題点１１ | 参加メンバーが少なかった |
| 引継ぎ１１ | サマースクールは継続事業となる為、昔の事業風景などをメンバーと共有し事業の素晴らしさを感じていただき参加を促す。また、アンケートの集計結果を共有し参加者の声をメンバーにも届ける。 |
| 問題点１２ | LINEの活用方法について |
| 引継ぎ１２ | LINE公式アカウント　フリープラン　1,000通/月  ⇒80名参加　×　3～４通　×　３日　＝720～960通  ⇒サマースクール前後の連絡を考えると1日3通まで可能（80名登録の場合） |
| 【予算面の問題・引継ぎ事項】 | |
| 問題点１ | メンバーの登録人数に注意する |
| 引継ぎ１ | 仮登録者、本会員など |
| 問題点２ |  |
| 引継ぎ２ |  |
| 問題点３ |  |
| 引継ぎ３ |  |
| 問題点４ |  |
| 引継ぎ４ |  |