議案名：

１０月度定例会『第１４回岸和田版青経塾』～ＳＤＧｓで変わる！持続可能な社会、ビジネス、未来！～

更新日：２０２１年１２月２０日

次年度への引継事項

| 【運営面での問題点・引継ぎ事項】 |  |
| --- | --- |
| 問題点１ | インスタliveやyoutube等SNSでの配信を設営する際は、入念な事前準備やリハーサルは必須と考えます。 |
| 引継ぎ１ | 十分な時間的余裕をもって事前準備やリハーサルをするようにしてください。 |
| 問題点２ | 問題点1の補足として、視聴する側の環境にも左右されるが、配信元の資料（講師使用パワポ等）をスクリーンに投影する場合、視聴のし辛さが発生することを配慮する必要があります。 |
| 引継ぎ２ | 参考資料として「配信まとめ」を作成していますので、今後、配信する際には参考にしてください。 |
| 問題点３ | 事業設営において、時代の潮流ともいえるオンライン配信では、電波や回線(光、ADSL等)に考慮の上で会場選定をしてください。 |
| 引継ぎ３ | 会場選定前に、しっかりと会場の通信環境を調べて、どのような配信方法にするのかを検討するようにしてください。 |
| 問題点４ | 青経塾において、毎度の課題である動員については様々な手段や工夫を用いて繋げてください。 |
| 引継ぎ４ | メンバーへの動員呼びかけが中心となりますが、なかなか動員が難しいところがありますので、工夫を考えてください。 |
| 問題点５ | 配信の際は講師の立ち位置など、画面の映りの確認をするようにしてください。 |
| 引継ぎ５ | 映りも含めてリハーサルするようにしてください。 |
| 問題点６ | 動画の際のスライドに講師の経歴などの説明文があれば分かりやすかった。 |
| 引継ぎ６ | 分かりやすいように、動画の際にスライドに説明文を付けることも検討してください。 |
| 【予算面の問題・引継ぎ事項】 |  |
| 問題点１ | 振込手数料を予算計上していなかった。 |
| 引継ぎ１ | 振込での支払いが想定される場合、振込手数料を予算に計上するようにしてください。 |
| 問題点２ | リハーサル用のマイクセットを予算計上していなかった。 |
| 引継ぎ２ | どのような形でリハーサルするのかや、その時に必要となる機材も確認し、必要なものはきちんと予算計上するように気を付けてください。 |
| 問題点３ | 講師控室を予算計上していなかった。 |
| 引継ぎ３ | 控室の要否を検討し、必要であれば予算計上するようにしてください。 |
| 問題点４ | ピンマイクのレンタルの際、セット内容、送料、補償料の確認が不足しており、差異が発生した。 |
| 引継ぎ４ | どのようなセットが必要なのか、送料・補償料の要否・金額もきちんと確認してください。 |