議案名： １２月度定例会　卒業式事業計画及び予算（案）の件

更新日：２０２１年１２月７日

次年度への引継事項

| 【運営面での問題点・引継ぎ事項】 |  |
| --- | --- |
| 問題点１ | 全体的に時間がタイトで、３０分時間が過ぎてしまった。 |
| 引継ぎ１ | 次回の開催時は時間に余裕をもたせてください。余裕があれば定例会とパーティーは分けるのも検討してください。 |
| 問題点２ | 卒業生が行う演出などがあり、把握していなかったので時間が少しおした。 |
| 引継ぎ２ | 卒業生に希望を確認する際、演出の有無、時間など確認してください。 |
| 問題点３ | 司会シナリオで不明な点があり、進行がスムーズにいかなかった。 |
| 引継ぎ３ | シナリオ作成、リハーサル、しっかり行ってください。 |
| 問題点４ | 人手が足りない部分があり、進行がスムーズにいかない場面があった。 |
| 引継ぎ４ | 役割分担(人手が足らなければ他の委員会に依頼する)の事前確認行ってください |
| 【予算面の問題・引継ぎ事項】 |  |
| 問題点１ | 急遽演出用に物品を購入した。 |
| 引継ぎ１ | 念入りに打ち合わせし、事前に決めれるものは予算に入れてください。 |
| 問題点２ |  |
| 引継ぎ２ |  |
| 問題点３ |  |
| 引継ぎ３ |  |
| 問題点４ |  |
| 引継ぎ４ |  |