議案名：(仮)サイクルパーティー

更新日：〇〇月〇〇日

前年度からの引継事項

|  |  |
| --- | --- |
| 【運営面での引継ぎ事項】 | |
| 事項１ | 開始時時間前に受付に１５０組以上の人が来たため、定員数の１００組を超えて入れてしまう結果となったが、定員数を確認するスタッフや受付人数の増員が必要です。 |
| 対応１ |  |
| 事項２ | レントールとの機材の打合せ不足で機材の搬入に時間がかかり、準備時間を考慮し直前の打合せは電話だけでなく、直接の入念な打ち合わせが必要です。 |
| 対応２ |  |
| 事項３ | クエストの答えが入れ替わっており、飲食店での答え合わせに時間がかかったので、当日の最終打ち合わせが必要です。 |
| 対応３ |  |
| 事項４ | クエストの漢字にふりがなが書いてなかったため、子供が見やすいように全てにふりがながは必要です。 |
| 対応４ |  |
| 事項５ | SDGｓの問題が難しくスタッフのサポートが必要でした。SDGｓのわかりやすいヒントと今回の検証結果で参加者がSDGｓの認知がまだまだされていないので、今後の事業でも毎回SDGｓのＰＲは必要です。 |
| 対応５ |  |
| 事項6 | 一斉に参加者の方が飲食ブースに並び混雑し密になり、食事提供までに時間と人手が足りなかったので、各飲食ブースの配布スタッフ、調理スタッフは最終打ち合わせでも５人は必要です。 |
| 対応６ |  |
| 事項７ | 当日に用意した物品があり、事前の必要物品の確認と、当日にも必要物品の確認をおこなってください。 |
| 対応７ |  |
| 事項８ | お客さんの質問に答えられないスタッフ、ボランティアがいたので、スタッフとボランティア、協力企業の事前説明会は必要です。 |
| 対応８ |  |
| 事項９ | 予算上での見積もりと事業を行う日程が違うので、物品の価格変動も確認してください。 |
| 対応９ |  |
| 事項１０ | アクアパーク内の芝刈りは年に２回で７月と１１月に行っているので、芝刈りが必要な場合は事前に産業政策課から大阪府に確認が必要です。 |
| 対応１０ |  |
| 事項１１ | アクアパーク内は大阪府の管轄になるので、アクアパーク内での事業は岸和田市産業政策課に相談してください。 |
| 対応１１ |  |
| 事項１２ | 花火の事業をする場合は７５発までは消防署の許可のみで行うことができるが、それ以上の場合は警察署の届けと許可が必要です。 |
| 対応１２ |  |
| 事項１３ | 久米田池内での花火は１１月～２月までしかできず、久米田池資料館の役員の許可が必要です。 |
| 対応１３ |  |
| 【運動面での引継ぎ事項】 | |
| 事項１ | 自販機がなかったので、水分補給の場所が欲しいという要望があったので、水分補給を提供できるか検討してください。 |
| 対応１ |  |
| 事項２ | 受付や飲食ブース、体験ブースでは密にならないために、フットスタンプやスタッフが参加者に声掛けするようにしてください。 |
| 対応２ |  |
| 事項３ | コロナ対策の強化のために、消毒やマスク、手袋、ビニールシートなどの備品は多めに必要です。 |
| 対応３ |  |
| 事項４ | 対外での事業はコロナ追跡アプリ等が必要です。 |
| 対応４ |  |
| 事項５ |  |
| 対応５ |  |