議案名： ＰR事業「KISHIWADA MAKE MEMORIES」

更新日：２０２１年１２月６日

次年度への引継事項

| 【運営面での問題点・引継ぎ事項】 |  |
| --- | --- |
| 問題点１ | イベント２１（アスレチック設営業者）はウォーターフェスでも問題を起こしており、今回も設営、撤去の出来ないスタッフを輩出し、結果メンバーが設営、撤去をすることになりました。 |
| 引継ぎ１ | もし今後使うのであれば、運営に支障を与えないように念入りに打ち合わせしてください。 |
| 問題点２ | キッチンカーの設置位置に傾斜があり当日変更することになりました。 |
| 引継ぎ２ | キッチンカーの出展者の方と入手経路や設置位置等入念に打ち合わせしてください。 |
| 問題点３ | フリーマーケットの出展者の方から、車両で搬入したいと多く連絡があり、急遽搬入排出車両有にしました。 |
| 引継ぎ３ | フリーマーケットは荷物が多いため可能な限り車両の搬入を有りにしてください。 |
| 問題点４ | 今回無料ブースの横にフリーマーケットゾーンを配置したため誘導が困難でした。 |
| 引継ぎ４ | 配置を有料のゾーンにまとめる等工夫してください。 |
| 問題点５ | 今回は子供向けの事業だったので、フリーマーケットがどちらかといえば大人向けのブースが多かった。 |
| 引継ぎ５ | 子供向けの事業の場合子供が参加できる内容の出展希望を出すなど工夫が必要です。 |
| 問題点６ | 当日蜻蛉池管理事務所の方から無料駐車券を頂いたので、出展者の代表の方にまとめて渡したが、使い方がわからず、うまく伝わらなかった。 |
| 引継ぎ６ | 一人ひとりに渡すなど工夫してください。 |
| 問題点７ | 受付が混雑している時にコロナ追跡システムの登録で時間がかかり途中からなくしました。 |
| 引継ぎ７ | 並んでいる間に登録してもらうなど対策が必要です。 |
| 問題点８ | 各ブースが人手不足により整列係がいなくて間隔を開けずに並んでいる参加者がいました。 |
| 引継ぎ８ | 人員対策を考えボランティアや各団体に声をかけるなり対策が必要です。 |
| 問題点９ | 受付の逆側（第一駐車場）からの来場者が受付の場所がわからないと聞かれる事が多々ありました。 |
| 引継ぎ９ | 会場全体から見える位置に配置するなどわかりやすい場所に配置してください。 |
| 問題点１０ | 縁日ブースでは混んでいる所とそうでない所の差がありました。 |
| 引継ぎ１０ | リハ等をして１人の時間帯をチェックする等の対策が必要です。 |
| 問題点１１ | ドキドキボールブースでは参加賞が足らなくなり駄菓子ブースからの代替で対応しました。 |
| 引継ぎ１１ | 景品の数が読めないブースはある程度多く用意するか、今回みたいに代替に代わるものを事前に用意する等対策をしてください。 |
| 問題点１２ | アスレチックゾーンでは人手が少なく小学生かどうかを聞けなくそのままチェレンジすることがありました。 |
| 引継ぎ１２ | アスレチックの受付付近や目立つところに、小学生限定と書いた大きい看板等わかりやすくする等、対策をしてください。 |
| 問題点１３ | アスレチックでのヘルメットのサイズや数が少なく合わなかった参加者がいました。 |
| 引継ぎ１３ | 設営業者との打ち合わせを入念にする等対策をしてください。 |
| 問題点１４ | 動物園業者との打ち合わせが遅れたためテントの配置や開催時間帯が変更になりました。 |
| 引継ぎ１４ | 審議までに打ち合わせを済ませ入念に打ち合わせしてください。 |
| 問題点１５ |  |
| 引継ぎ１５ |  |
| 【予算面の問題・引継ぎ事項】 |  |
| 問題点１ | 銀行の手数料改定により振込手数料が変動した。 |
| 引継ぎ１ | 細かくチェックするか、直接電話確認する等の対策をしてください。 |
| 問題点２ | 備品関係が事務局にあるものを購入してしまいました。 |
| 引継ぎ２ | 事前にチェックし、ないものだけを購入してください。 |
| 問題点３ | コロナ対策備品が沢山あまりました。 |
| 引継ぎ３ | 今後使えるものですが、容量を把握して購入してください。 |
| 問題点４ | ラクスルでの印刷物を予算に計上する場合、請求書払い手数料に消費税が加算されておらず注意が必要です。また、請求書にはまとめた金額で請求していきます。 |
| 引継ぎ４ | ラクスルに手数料の見積りや請求書の詳細を分けて記載して頂けるように打ち合わせが必要です。 |